## TODO
# 概要
プロジェクトのリスクを一括管理するための登録簿
# ゴール
1 | リスク対応計画を作成し、リスクに未然に対応を行い不良コストを軽減する
# 前提条件
1 | リスク・マネジメントの計画が完了していること
# TODO
2 | リスクの特定 | リスク登録簿の『リスクの内容』を記載する
3 | リスクの定性的分析 | リスク登録簿の『ランク』を記載する
4 | リスクの定量的分析 | リスク報告書の更新
5 | リスク対応の計画 | リスク登録簿の『対応』を記載する
6 | リスク対応策の実行 | リスク登録簿の『アクション期日』に合わせて実行
7 | リスクの監視 | リスク登録簿の『完了結果』に結果を記載する

## リスク登録簿
No | リスク内容 | 影響度 | 発生確率 | スコア | ランク | 分類 | 対策 | 担当 | アクション期限 | 具体的な対応策 | 二次リスク | 完了日 | 完了結果
1 | (例)通勤中に車に轢かれ2ヶ月の入院 | 3 | 0.1 | 0.3 | B | 開発 | 転嫁 |  |  | 信号を守る
2
3
4
5
Note on C2: 記載項目 1. Asanaのタイトル 2. Asanaのリンク
Note on D3: \30万〜\90万に相当する作業ができなくなる。
Note on E3: 発生確率は『極めて低い』に該当する

## 定義
リスクの発生確立・影響度の定義 | [10 empty] | PIマトリックス
| スケール | 発生確率 | + / - プロジェクトの目標に与える影響 | [7 empty] | 査定した発生確率と影響度に基づいて、優先順位づけを行う。
|  |  | 時間 |  |  |  | コスト |  |  | 品質 | 発生確率 |  | リスク・スコア |  |  |  |  | リスク・ランク |  | スコア値
S | 極めて高い | > 70% |  | > | 6 | m |  | > | 1800000 | 全体的な機能に極めて著しい影響あり | S | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | A | 高 | 1.8 | ~ | 4.5
A | 高 | 51 - 70% | 3 | ~ | 6 | m | 900000 | ~ | 1800000 | 全体的な機能に著しい影響あり | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | B | 中 | 0.5 | ~ | 1.5
B | 中 | 31 - 50% | 1 | ~ | 3 | m | 300000 | ~ | 900000 | 主要機能にある程度の影響あり | B | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | C | 低 | 0.1 | ~ | 0.4
C | 低 | 11 - 30% | 1 | ~ | 4 | w | 75000 | ~ | 300000 | 全体的な機能に些細な影響あり | C | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
D | 極めて低い | 1 - 10% | 1 |  |  | w |  | < | 75000 | 二次機能に些細な影響あり | D | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
E | ゼロ | <1 % | 変更なし |  |  |  | 変更なし |  |  | 機能に影響なし |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[13 empty] | D | C | B | A | S
影響度

## 対応
脅威への戦略
エスカレーション(Escalete) | スコープ外の事項をエスカレーションする
回避(Avoid) | 脅威を完全に除去して発生確率をゼロにする
転嫁(Transfer) | 脅威のオーナーシップを第三者へ転嫁する
軽減(Migrate) | 発生確率や影響度を、受容可能な限界値まで軽減する
受容(Accept) | いかなる積極的な行動もとらない
好機への戦略
エスカレーション(Escalete) | スコープ外の事項をエスカレーションする
活用(Exploit) | 好機の発生確立を100%に高めるための行動を取る
共有(Share) | ベネフィットを共有する代償に関係者を増加する
強化(Enhance) | 好機の発生確率や影響度、またはその両者を増大させる
受容(Accept) | 好機の存在を認めつつも、いかなる積極的行動もとらない
プロジェクトの全体リスクのための戦略
回避(Avoid) | 全体リスクのレベルが著しくマイナスで、合意済のリスクの閾値を超えている場合に適用する
活用(Exploit) | 全体リスクのレベルが著しくプラスで、合意済のリスクの閾値を超えている場合に適用する
転嫁と共有(Transfer/Share) | 全体リスクのレベルが高く、それに組織が効果的に対処できない場合、第三者が組織に代わって関与する
軽減と強化(Migrate/Enhance) | プロジェクト目標を達成する機会を最大限利用するために全体リスク・レベルを変更する
受容(Accept) | 全体リスクが合意された閾値を超えていても、現在定義されている通りプロジェクトを継続する