## EV分析
一過性設定
0
Hour | PV | EV | AC
1 | 5000
2 | 10000
3 | 15000
4 | 20000
5 | 25000
6 | 30000
7 | 35000
8 | 40000 | 50000 | 60000
9 | 45000
10 | 50000
11 | 55000
12 | 60000
13 | 65000
14 | 70000
15 | 75000
16
No | 略称 | 値 | 概要 | スケジュールのコントロール項目
1 | PMV | PMB!A1 |  | SV | 10000 | 計画よりも進んでいる
2 | BAC | 75000 |  | SPI | 1.25 | 計画よりも進んでいる
3 | PV | 40000 |  | 備考
4 | EV | 50000
5 | AC | 60000 |  | コストのコントロール項目
6 | SV | 10000 |  | CV | -10000 | 実コストが成果より多い
7 | CV | -10000 |  | CPI | 0.83333 | 実コストが成果より多い
8 | SPI | 1.25 |  | EAC | 25000 | 当初予算を超える
9 | CPI | 0.83333 |  | VAC | -10000 | 追加請求の可能性あり
10 | ETC1 | 25000 | 採用 | TCPI | 1.6667
| ETC2 | 30000 |  | 備考 | 一過性のトラブルによる追加コスト
| ETC3 | 24000 | 特殊ケース
11 | EAC1 | 85000
| EAC2 | 90000
| EAC3 | 84000 | 特殊ケース
12 | TCPI | 1.6667
13 | VAC1 | -10000
| VAC2 | -15000
| VAC3 | -9000 | 特殊ケース

## 用語定義
略称 | 和名 | 英名 | 概要
EVM | アーンド・バリュー・マネジメント | Earned Value Management | プロジェクト成果物の ①スケジュール実績 と ②コスト実績 の２点を同一の測定尺度で、統合的に評価する手法。
PMV | パフォーマンス測定ベースライン | Performance Measurement Baseline | スケジュールとコストの両方を加味して設定した生産性測定のベース
BAC | 完成時コスト予算 | Budget at Completion | 計画時の完成時総予算
PV | プラント・バリュー | Planned Value | 計算された予算の、その時点までの累計値
EV | アーンド・バリュー | Earned Value | 開始からその時点までに完了した作業を金銭価値化した累計値
AC | 実コスト | Actual Cost | 開始からある時点までに実際に発生したコストの累計値
SV | スケジュール差異 | Schedule Variance | その時点までに実際に完了した作業と、計画上本来完了しているはずだった作業との差を金銭価値で表したもの
CV | コスト差異 | Cost Variance | その時点までに実際に完了した作業と、実際にかかったコストとの差を金銭価値で表したもの
SPI | スケジュール効率指数 | Schedule Performance Index | その時点におけるスケジュール上の効率
CPI | コスト効率指数 | Cost Performance Index | その時点におけるコスト上の効率
ETC | 残作業見積り | Estimate to Complete | 現時点にて予測される完了までに必要なコストで、「完了まで残りはあといくらかかるのか」を表す
EAC | 完成時総コスト見積り | Estimate at Completion | 現時点にて予測される完了時点でのコスト総額。
TCPI | 残作業効率指数 | To-Complete Performance Index | 完成目標達成のために、残作業に要求されるコスト上の効率指数
VAC | 完成時差異 | Variance at Completion | 完成時総予算(BAC)と完成時そうコスト見積り(EAC)との差
SV | SV > 0 | 計画より進んでいる |  | ETC1 | 現在の差異は一過性であり、今後は同様な差異は発生しないと判断した場合のETC算出方式
| SV = 0 | 計画通りの進捗 |  | ETC2 | 現在のコスト差異が今後も続くと判断した際のETC算出方式
| SV < 0 | 計画より遅れている |  | ETC3 | スケジュールがETCに影響を与えると思われる場合の算出方式
|  |  |  | EAC1 | 現在の差異は一過性であり、今後は同様な差異は発生しないと判断した場合のEAC算出方式
CV | CV > 0 | EVより実コストは少ない |  | EAC2 | 現在のコスト差異が今後も続くと判断した際のEAC算出方式
| CV = 0 | EV通りの実コスト |  | EAC3 | スケジュールがETCに影響を与えると思われる場合に使用する
| CV < 0 | EVより実コストは多い |  | VAC1 | EAC1を利用した完成時差異
|  |  |  | VAC2 | EAC2を利用した完成時差異
SPI | SPI > 1 | 計画より進んでいる |  | VAC3 | EAC3を利用した完成時差異
| SPI = 1 | 計画通りの進捗
| SPI < 1 | 計画より遅れている
CPI | CPI > 1 | EVより実コストは少ない
| CPI = 1 | EV通りの実コスト
| CPI < 1 | EVより実コストは多い

## 概要
例:
概要 | 用語定義のEVMを参照 | [5 empty] | 概要 | 予算総額200万円のプロジェクト - 予定期間10日間 -
目的 | 1 | 現状の分析 | 現状でスケジュールは進んでいるのか、それとも遅れているのか。 |  |  |  | 目的 | 1 | 現状の分析 | 現状でスケジュールは進んでいるのか、それとも遅れているのか。
|  |  | 現時点でコストはオーバーしているのか、それともコスト効率はいいのか。 | [6 empty] | 現時点でコストはオーバーしているのか、それともコスト効率はいいのか。
| 2 | 将来の予測 | スケジュールは最終的に何ヶ月要すると予測されるのか。 |  |  |  |  | 2 | 将来の予測 | スケジュールは最終的に何ヶ月要すると予測されるのか。
|  |  | 最終的にコスト総額はいくらになるか。 | [6 empty] | 最終的にコスト総額はいくらになるか。
ゴール | 1 | プロジェクト要求事項に追加され、顧客に定期的に伝達されること |  |  |  |  | ゴール | 1 | プロジェクト要求事項に追加され、顧客に定期的に伝達されること
背景 | 1 | スケジュール・コストに影響のある一過性トラブルが発生したかどうか |  |  |  |  | 背景 | 1 | PCのトラブル(一過性)により、遅れが生じている。
前提条件 | 1 | 何を？ | スコープ・ベースラインが作成されていること。 |  |  |  | 前提条件 | 1 | WP | スコープ・ベースラインが作成されていること。
| 2 | いつまでに？ | スケジュール・ベースラインが作成されていること。 |  |  |  |  | 2 | いつまでに？ | 予定期間10日間
| 3 | いくらで？ | コスト・ベースラインが作成されていること |  |  |  |  | 3 | いくらで？ | 予算総額\2,000,000
事前準備 | 1 | BAC/PV |  |  |  |  | 事前準備 | 1 | BAC/PV
| 2 | EV | デキタ | 「○%デキタ」 |  |  |  | 2 | EV | デキタ | 60%
| 3 | AC | カカッタ | 「実コストは\○○分カカッタ」 |  |  |  | 3 | AC | カカッタ | 1500000
TODO | 1 | 『一過性設定』を記載する (0=一過性トラブル, 1=一過性トラブルではない) |  |  |  |  | TODO | 1 | 『一過性設定』に 0 (一過性トラブル) を記入する
| 2 | EVを記入する | [5 empty] | 2 | EVに1200000を記入する
| 3 | ACを記入する | [5 empty] | 3 | ACに1500000を記入する
| 4 | PMBグラフを作成する | [5 empty] | 4 | PMBグラフを作成する
| 5 | スケジュールのコントロール項目を作業パフォーマンス情報に記載する | [5 empty] | 5 | スケジュールのコントロール項目を作業パフォーマンス情報に記載する
| 6 | コストのコントロール項目を作業パフォーマンス情報に記載する | [5 empty] | 6 | コストのコントロール項目を作業パフォーマンス情報に記載する
| 7 | 発生したリスクをリスク登録簿に登録する | [5 empty] | 7 | 発生したリスクをリスク登録簿に登録する
一過性設定 | [6 empty] | 一過性設定
0 | [6 empty] | 0
Day or Hour | PV (ハズ) | EV (デキタ) | AC (カカッタ) |  |  |  | Day | PV (ハズ) | EV (デキタ) | AC (カカッタ)
1 | [6 empty] | 1 | 200000
2 | [6 empty] | 2 | 400000
3 | [6 empty] | 3 | 600000
4 | [6 empty] | 4 | 800000
5 | PV | EV | AC |  |  |  | 5 | 1000000 | 1200000 | 1500000
6 | [6 empty] | 6 | 1200000
7 | [6 empty] | 7 | 1400000
8 | [6 empty] | 8 | 1600000
9 | [6 empty] | 9 | 1800000
10 | BACを挿入 | [5 empty] | 10 | 2000000
No | 略称 | 値 | 概要 |  | スケジュールのコントロール項目 |  | No | 略称 | 値 | 概要 |  | スケジュールのコントロール項目
1 | PMV | PMB!A1 |  |  | SV |  | 1 | PMV | PMB!A1 |  |  | SV | 200000 | 計画よりも進んでいる
2 | BAC | 上記の表から自動反映 |  |  | SPI |  | 2 | BAC | 2000000 |  |  | SPI | 1.2 | 計画よりも進んでいる
3 | PV | 上記の表から自動反映 |  |  | 備考 | 一過性トラブルorNot | 3 | PV | 1000000 |  |  | 備考
4 | EV | 上記の表から自動反映 |  |  |  |  | 4 | EV | 1200000
5 | AC | 上記の表から自動反映 |  |  | コストのコントロール項目 |  | 5 | AC | 1500000 |  |  | コストのコントロール項目
6 | SV | EV-PV | Schedule |  | CV |  | 6 | SV | 200000 |  |  | CV | -300000 | 実コストが成果より多い
7 | CV | EV-AC | Cost |  | CPI |  | 7 | CV | -300000 |  |  | CPI | 0.8 | 実コストが成果より多い
8 | SPI | EV/PV | Schedule |  | EAC | EAC1 | 8 | SPI | 1.2 |  |  | EAC | 2300000 | 当初予算を超える
9 | CPI | EV/AC | Cost |  | VAC |  | 9 | CPI | 0.8 |  |  | VAC | -300000 | 追加請求の可能性あり
10 | ETC1 | BAC-EV |  |  | TCPI |  | 10 | ETC1 | 800000 |  |  | TCPI | 1.6
| ETC2 | (BAC-EV)/CPI |  |  | 備考 | 一過性トラブルorNot |  | ETC2 | 1000000 |  |  | 備考 | 一過性のトラブルによる追加コスト
| ETC3 | (BAC-EV)/(CPI*SPI) | [5 empty] | ETC3 | 833333.3333
11 | EAC1 | AC+BAC-EV | Cost |  |  |  | 11 | EAC1 | 2300000
| EAC2 | AC+(BAC-EV)/CPI or BAC/CPI | Cost |  |  |  |  | EAC2 | 2500000
| EAC3 | AC+(BAC-EV)/(CPI*SPI) | [5 empty] | EAC3 | 2333333.3333
12 | TCPI | (BAC-EV)/(BAC-AC) | Cost |  |  |  | 12 | TCPI | 1.6
13 | VAC1 | BAC-EAC1 | Cost |  |  |  | 13 | VAC1 | -300000
| VAC2 | BAC-EAC2 | Cost |  |  |  |  | VAC2 | -500000
| VAC3 | BAC-EAC3 | [5 empty] | VAC3 | -333333.3333

## 事前準備
概要 | EVM分析のフォーマットを作成する |  |  | 概要 | EVM分析のフォーマットを作成する
ゴール | フォーマットを作成し、比較基準となる値(BAC,PV)を記載する |  |  | ゴール | フォーマットを作成し、比較基準となる値(BAC,PV)を記載する
目的 | EVM分析の際の実績値(EV,AC)を挿入する際のフォーマットとする |  |  | 目的 | EVM分析の際の実績値(EV,AC)を挿入する際のフォーマットとする
定義 | BAC | 完成時総予算 | 前提条件の「いくらで？」が該当する | 前提条件 | BAC | 2000000
| PV | ハズ | 「いくら分できているハズ」「いくら使っているハズ」 |  | PV | 1000000
事前資料 | スコープ・ベースライン |  |  | 事前資料 | スコープ・ベースライン
| スケジュール・ベースライン |  |  |  | スケジュール・ベースライン
| コスト・ベースライン |  |  |  | コスト・ベースライン
TODO | 1 | スケジュール列の粒度を確定する (Day or Hour) |  | TODO | 1 | スケジュール列の粒度を確定する (Day or Hour)
| 2 | 納品日を記載する |  |  | 2 | 納品日を記載する
| 3 | BACを記載する |  |  | 3 | BAC(\2000000)を記載する
| 4 | 共有予定Day or Hourに、PVを記載する |  |  | 4 | PV(\1000000)を記載する
Day or Hour | PV (ハズ) | EV (デキタ) | AC (カカッタ) | Day | PV (ハズ) | EV (デキタ) | AC (カカッタ)
1 |  |  |  | 1 | 200000
2 |  |  |  | 2 | 400000
3 |  |  |  | 3 | 600000
4 |  |  |  | 4 | 800000
5 | PV |  |  | 5 | 1000000
6 |  |  |  | 6 | 1200000
7 |  |  |  | 7 | 1400000
8 |  |  |  | 8 | 1600000
9 |  |  |  | 9 | 1800000
10 | BACを挿入 |  |  | 10 | 2000000

## 前提条件-ScopeBaseline
プロダクトスコープ記述書 |  | WBS |  |  |  | WBS辞書
プロダクトスコープ記述書 | ${URL} | 成果物 | WP | Code |  | Code | 作業範囲 | 成果物 | 期間 | 予算 | 担当者
成果物 | アーンド・バリュー分析ツール | アーンド・バリュー分析ツール | PMB | 1 |  | 1 | 事前準備 | PMB | 5日 | 1800000 | 中西
受入基準 | 対象者の理解 |  | EVM | 2 |  | 2 | TODO | EVM | 5日 | 200000 | 中西
プロジェクトからの除外事項 | ベースライン以前の成果物
制約条件 | 割愛 | WBS Ver.2 |  |  |  | WBS辞書Ver.2
前提条件 | 割愛 | Task ID | Name | Section/Column | Parent Task | Task ID | Created At | Completed At | Last Modified | Assignee | Start Date | Due Date | Tags | Parent Task | Estimated Hours | Actual Hours | Estimation | Actual

## 前提条件-ScheduleBaseline
アクティビティリスト
構成要素
|  |  | 大項目 | 中項目 | アクティビティ | No
アーンド・バリュー分析ツール | PMB | ScopeBaseline | プロダクトスコープ記述書 | プロダクトスコープ記述書 | プロダクトスコープ記述書の作成 | 1-1
|  |  |  | 成果物 | 成果物の定義 | 1-2
|  |  |  | 受入基準 | 受入基準の記載 | 1-3
|  |  |  | プロジェクトからの除外事項 | プロジェクトからの除外事項の記載 | 1-4
|  |  |  | 前提条件ログ | 制約条件/前提条件の記載 | 1-5
|  |  | WBS |  | WBSの作成 | 1-6
|  |  | WBS辞書 |  | WBS辞書の作成 | 1-7
|  | ScheduleBaseline |  |  | スケジュール・ベースラインの作成 | 1-8
|  | CostBaseline |  |  | コスト見積りの作成 | 1-9
| EVM | フォーマット |  |  | フォーマットの作成 | 2-1
No | 工数(人日) | スケジュール
1-1 | 1 | 2021-01-01
1-2 | 1 | 2021-01-02
1-3 | 1 | 2021-01-03
1-4 | 1 | 2021-01-04
1-5 | 1 | 2021-01-05
1-6 | 1 | 2021-01-06
1-7 | 1 | 2021-01-07
1-8 | 1 | 2021-01-08
1-9 | 1 | 2021-01-09
2-1 | 1 | 2021-01-10
スケジュール・ベースライン
[7 empty] | WP |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | 1 | 期間(人日) | 9 | bar: 1 to 9
[7 empty] | 2 | 期間(人日) | 1 | bar: 10
[7 empty] | 合計人日 |  | 10 | bar: 1 to 10
[7 empty] | 累積合計人日 |  | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 前提条件-CostBaseline
WP |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 期間(人日) | 9
| 予算 | 1800000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
2 | 期間(人日) | 1
| 予算 | 200000 | 10: 200000
合計額 |  | 2000000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
累積合計額 |  | - | 200000 | 400000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 | 1800000 | 2000000

## 変更ログ
変更ログ
2020-11-30 | このシート | add | 変更ログ
2020-11-30 | 前提条件-ScheduleBaseline'!J28 | add | スケジュール・ベースライン
2020-11-30 | 前提条件-ScopeBaseline'!K7 | add | WBS辞書Ver.2
2020-11-30 | 前提条件-ScopeBaseline'!F7 | add | WBS Ver.2